|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Цифровая образовательная среда (Республика Алтай) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Цифровая образовательная среда (Республика Алтай) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Цифровая образовательная среда (Республика Алтай) | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Култуева Д.А. | Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай |
| Руководитель регионального проекта | Саврасова О.С. | Министр образования и науки Республики Алтай |
| Администратор регионального проекта | Минина В.А. | Ведущий программист |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие общего образования" |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 65,7500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,6400 | 100,0000 | - | - | - |  |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |
| 2.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 25,0000 | 30,0000 | - | - | - |  |
|  |
| 2.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 40,0000 | 45,0000 | - | - | - |  |
| 2.3. | Доля образовательных  | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2023 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 | 63,6400 |  |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |
| 2.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 |  |
| 2.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |  |
| 2.3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ФП | Процент | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |  |
| 5 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |
| 1.1 | Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды | - | Процент | 0,0000 | 2018 | - | - | - | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | Обеспечить функционирование и развитие ГИС "Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай",   Портала образовательных организаций Республики Алтай и АИС "Аттестация педагогических работников". | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
| 1.2 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой  | - | Единица | 0,0000 | 2018 | - | - | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 152,0000 | - | - | Формирование цифровой образовательной среды образовательной организации позволит  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | образовательной среды. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечить модернизацию образовательного процесса, внедрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, модели смешанного обучения, автоматизирует процессы управления качеством образования, формирование у школьников навыков обучения в цифровом мире, умению создавать цифровые проекты для своей будущей профессии, присутствие в образовательной организации в сети Интернет. |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для достижения цели проекта в 2020 году оснащено 96 общеобразовательных организации и 4 СПО компьютерной техникой, в 2024 г7оду планируется 100% оснащение - 52 общеобразовательных организаций. |  |  |
|  |
| 1.3 | Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы | - | Процент | 0,0000 | 2018 | - | - | - | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | - | Внедрение современных цифровых технологий в процесс образования, повышение квалификации педагогических работников. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |
| 2.1 | Созданы центры  | - | Едини | 0,0000 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |  | Создание  |  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог |  | ца |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 |  |  | В 2024 году создание за счет федеральной поддержки  центра образования «IT-куб» на базе Майминского центра детского творчества позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди  | (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 10 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0 |  |
| 1.1 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2 500,00 | 166 419,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 860,00 | 349 779,59 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 2 500,00 | 166 419,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 860,00 | 349 779,59 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 2 500,00 | 166 419,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 860,00 | 349 779,59 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы | 0,00 | 0,00 | 1 797,37 | 1 214,33 | 1 650,00 | 0,00 | 4 661,70 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 1 797,37 | 1 214,33 | 1 650,00 | 0,00 | 4 661,70 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 1 797,37 | 1 214,33 | 1 650,00 | 0,00 | 4 661,70 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды | 0,00 | 0,00 | 9 912,86 | 16 388,30 | 21 695,43 | 8 400,00 | 56 396,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 9 912,86 | 16 388,30 | 21 695,43 | 8 400,00 | 56 396,59 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 9 912,86 | 16 388,30 | 21 695,43 | 8 400,00 | 56 396,59 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Обеспечение доступом сети Интернет образовательных организаций Республики Алтай | 0,00 | 0,00 | 21 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 369,24 |  |
| 1.4.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 21 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 369,24 |  |
| 1.4.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 21 369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 369,24 |  |
| 1.4.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 0 |  |
| 2.1 | Использование федеральной Информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Алтай, целевой модели цифровой образовательной среды | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта*  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | *Российской Федерации, всего* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  |
| 2.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Для не менее 30 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Республики Алтай, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 0,00 | 3 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,03 |  |
| 2.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 3 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,03 |  |
| 2.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 3 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,03 |  |
| 2.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0 |  |
| 3.1 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 001,41 | 21 001,41 |  |
| 3.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 001,41 | 21 001,41 |  |
| 3.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 001,41 | 21 001,41 |  |
| 3.1.2. | *бюджеты государственных*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | *внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 5 000,00 | 169 919,62 | 33 079,47 | 17 602,63 | 23 345,43 | 210 261,41 | 459 208,56 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 5 000,00 | 169 919,62 | 33 079,47 | 17 602,63 | 23 345,43 | 210 261,41 | 459 208,56 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2023 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |
| 1.1. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,45 | 132,45 | 132,45 | 132,45 | 132,45 | 132,45 | 150,00 | 150,00 | 1 650,00 |  |
| 1.3. | Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды | 2 162,50 | 2 162,50 | 2 162,50 | 3 859,24 | 10 846,74 | 11 346,74 | 12 846,74 | 12 846,74 | 13 446,74 | 13 446,74 | 13 446,74 | 21 695,43 |  |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |
| 2.1. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | 2 162,50 | 2 162,50 | 2 162,50 | 3 991,69 | 10 979,19 | 11 479,19 | 12 979,19 | 12 979,19 | 13 579,19 | 13 596,74 | 13 596,74 | 23 345,43 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 15 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Цифровая образовательная среда (Республика Алтай) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |
| 1.1 | Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | Формирование цифровой образовательной среды образовательной организации позволит обеспечить модернизацию образовательного процесса, внедрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, модели смешанного обучения, автоматизирует процессы управления качеством образования, формирование у школьников навыков обучения в цифровом мире, умению создавать цифровые проекты для своей будущей профессии, присутствие в образовательной организации в сети Интернет. | Нет | - |
|
|
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Для достижения цели проекта в 2020 году оснащено 96 общеобразовательных организации и 4 СПО компьютерной техникой, в 2024 г7оду планируется 100% оснащение - 52 общеобразовательных организаций. |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" | - | 31.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Кудашова Е.И. |  | - | - |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 31.08.2020 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Кудашова Е.И. |  | - | - |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году", значение: 0.0000 | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торбоков С.А. | Прочий тип документа Аналитическая справка | - | - |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 04 | 02 | Торбоков С.А. | Прочий тип документа Аналитическая справка | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торбоков С.А. | Прочий тип документа Аналитическая справка | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Прочий тип документа Аналитическая справка | - | - |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Минина В.А. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  | - | - |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка " Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 06 | Минина В.А. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  | - | - |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | 04 | 06 | Минина В.А. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка " Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 04 | 07 | Минина В.А. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка " Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | 06 | 08 | Минина В.А. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ",  | - | 30.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результ | Минина В.А. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным  | - | - |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000, Штука |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | проектным офисом национального проекта «Образование»  |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000 | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Произведен анализ потребности ОО в технических средствах ЦОС для оснащение в 2024 году" | - | 30.06.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Прочий тип документа Аналитическая справка | - | - |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение на 2024 год на предоставление субсидии бюджету Республики Алтай с Министерством просвещения РФ" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение | - | - |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000 | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обеспечению образовательных  | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды ", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов ,средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифроой образовательной среды", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Прочий тип документа Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. Письмо и акт РОИВ, утвреждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и  | - | - |
|
|
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист). Извещение о проведении закупок |  |  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения  | - | - |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды ", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг  | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая  | - | - |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | справка/отчет  |  |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения ", значение: 0.0000 | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Справка Товарные накладные, акты приемки работ  | - | - |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных услуг ", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Прочий тип документа Платежные поручения | - | - |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения  | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | цифровой образовательной среды ", значение: 0.0000 |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
|
| 1.2 | Результат "Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы" | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | Внедрение современных цифровых технологий в процесс образования, повышение квалификации педагогических работников. | Нет | - |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг  | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Торбоков С.А. | Прочий тип документа аналитическая записка | - | - |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 03 | 01 | Торбоков С.А. | Прочий тип документа аналитическая записка | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сыркашев А.Н. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению на иные цели для обеспечения мероприятий результата в 2021 году | - | - |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг  | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Торбоков С.А. | Прочий тип документа аналитическая записка | - | - |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сыркашев А.Н. | Отчет Отчет о выполнении соглашения | - | - |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 05 | 02 | Минина В.А. | Прочий тип документа аналитическая записка по подведению итогов реализации мероприятий внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс в 2021 году | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Проведен  | - | 30.03.2022 | Взаимо | Взаимо | Минина В.А. | Отчет Информационно- | - | - |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | аналитическая справка/отчет |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | - | - |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении плана мероприятий по результату", значение: 0.0000, Штука | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий по результату | - | - |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых  | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | технологий в образовательные программы", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена Дорожная карта реализации результата" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Приказ Приказ Министерства образования и науки РА об утвеждении Дорожной карты | - | - |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Размещены публикации в СМИ и информационных ресурсах о реализации мероприятий Дорожной карты" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Информационные сообщения в СМи и прочих информационных ресурсах | - | - |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведен  | - | 31.03.2023 | Взаимо | Взаимо | Сафронова  | Отчет Информационно- | - | - |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг реализации результата" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | С.Н. | аналитический отчет |  |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) " | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Контракты, договоры | - | - |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за 1 полугодие" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Сафронова С.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Произведена оплата за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Платежные поручения, акты ваполненных работ, накладные | - | - |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за 9 месяцев" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Произведена оплата за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Платежные поручения, акты выполненных работ, накладные | - | - |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за 2023 год" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
|
| 1.3 | Результат "Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды" | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | Обеспечить функционирование и развитие ГИС "Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай",   Портала образовательных организаций Республики Алтай и АИС "Аттестация педагогических работников". | Нет | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Торбоков С.А. | Прочий тип документа аналитическая записка | - | - |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торбоков С.А. | Прочий тип документа аналитический отчет | - | - |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 03 | Минина В.А. | Прочий тип документа реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Торбоков С.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению на иные цели для реализации мероприятий результата | - | - |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Заключен контракт на сопровождение АИС "Контингент"" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торбоков С.А. | Прочий тип документа Контракт на сопровождение АИС "Контингент" | - | - |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Минина В.А. | Прочий тип документа Извещение о включении в план закупок | - | - |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торбоков С.А. | Прочий тип документа аналитическая записка | - | - |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Минина В.А. | Прочий тип документа Акт приемки - передачи товара / услуг по сопровождению АИС "Контингент" | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торбоков С.А. | Отчет Отчет о выполнении соглашения | - | - |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 06 | 04 | Минина В.А. | Прочий тип документа Аналитическая записка по реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды | - | - |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 05 | Минина В.А. | Прочий тип документа Прочая документация по оплате поставленных товаров/оказанных услуг по сопровождению АИС "Контингент" | - | - |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами  | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | цифровой образовательной среды", значение: 0.0000 |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Штука | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Прочий тип документа Акты приемки-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Штука | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Прочий тип документа Платежные поручения  | - | - |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг  | - | 30.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с  | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитическая  | - | - |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды", значение: 0.0000, Штука |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | справка/отчет |  |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Заключен контракт на внедрение ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | Прочий тип документа Контракт на внедрение ГИС «Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай» | - | ГИИС Госзакупки |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с РЦОКО" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение на предоставление субсидии с РЦОКО | - | - |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования Портала образовательных организаций РА" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курносова М.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Штука | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | Акт Акт выполненных работ, Приказ о вводе в эксплуатацию ГИС «Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай» | - | - |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Произведена оплата по внедрению ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай" | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Лутцев А.В. | Прочий тип документа Платежные поручения, акты выполненных работ | - | - |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования Портала образовательных организаций РА" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курносова М.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
|
| 1.3.25 | Контрольная точка "Заключен контракт на техническое  | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Курносова М.В. | Прочий тип документа Контракт на техническое  | - | - |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сопровождение Портала образовательных организаций Республики Алтай" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | сопровождение Портала образовательных организаций |  |  |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
|
| 1.3.27 | Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования Портала образовательных организаций РА" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Курносова М.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Произведена оплата за техническое сопровождение Портала образовательных организаций Республики Алтай" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курносова М.В. | Прочий тип документа Платежные поручения, акт выполненных работ | - | - |
|
| 1.3.29 | Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
|
| 1.3.30 | Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг функционирования Портала образовательных организаций РА" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Курносова М.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования АИС Аттестация педагогических работников" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
|
| 1.3.32 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курносова М.В. | Прочий тип документа Извещение | - | - |
|
| 1.3.33 | Контрольная точка "Сведения о государственном  | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Курносова М.В. | Прочий тип документа Извещение | - | - |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курносова М.В. | Акт акт | - | - |
|
| 1.3.35 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Курносова М.В. | Прочий тип документа платежное поручение | - | - |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |
| 2.1 | Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | В 2024 году создание за счет федеральной поддержки  центра образования «IT-куб» на базе Майминского центра детского творчества позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.  | Нет | - |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Минина В.А. | Приказ Приказ о создании центра цифрового образования детей "IT- куб" | - | - |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | 01 | 09 | Минина В.А. | Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования "IT-куб". 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта РФ центра цифрового образования "IT-куб", в том числе: - месторасположение центра цифрового образования "IT-куб" (адрес, площадь помещений  | - | - |
|
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | ,транспортная доступность) - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб" - перечень образовательных направлений центра цифрового образования "IT-куб" 3. распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа 4. извещение о проведении закупок |  |  |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | 08 | 10 | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения ", значение: 0.0000 | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 11 | Минина В.А. | Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ  | - | - |
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центр цифрового образования детей "IT-куб" в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000 | - | 25.08.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет Утвержденное штатное расписание Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования "IТ-куб" Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых  | - | - |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IТ-куб" ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | 11 | 13 | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | 04 | Минина В.А. | Прочий тип документа Аналитическая записка о созданых нормативных актов для обеспечения деятельности "IT - куба" (структура управления и кадры) | - | - |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 03 | 05 | Минина В.А. | Прочий тип документа Аналитичесая записка о создани условий и обеспечении организации деятельности "IT- куба" | - | - |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Минина В.А. | Прочий тип документа Лицензия, соответствующая виду деятельности организации (структурного подразделения) | - | - |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IТ-куб" ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Минина В.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет  | - | - |
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 55 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Саврасова О. С. | Министр образования и науки Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Минина В. А. | Ведущий программист | Сыркашев А. Н. | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Администратор | Минина В. А. | Ведущий программист | Сыркашев А. Н. | 20 |  |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Минина В. А. | Ведущий программист | Сыркашев А. Н. | 20 |  |
| Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 5 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Сафронова С. Н. | Ректор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Минина В. А. | Ведущий программист | Сыркашев А. Н. | 20 |  |
| Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 5 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Курносова М. В. | Временно исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Минина В. А. | Ведущий программист | Сыркашев А. Н. | 20 |  |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 5 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 5 |  |