|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Социальная активность (Республика Алтай) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Социальная активность (Республика Алтай) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Социальная активность (Республика Алтай) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 30.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Ялбаков Э.А. | | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | | | |
| Руководитель регионального проекта | Саврасова О.С. | | Министр образования и науки Республики Алтай | | | |
| Администратор регионального проекта | Лебедева Н.А. | | Исполняющий обязанности директора | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие молодежной политики Республики Алтай" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | | ФП | | Миллион человек | | | | 0,0041 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0324 | | | 0,0040 | | | 0,0333 | | | | 0,0335 | | | | 0,0337 | | | | 0,0339 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | | | | | | ФП | | | | Миллион человек | | | | | 0,0005 | | | | 0,0025 | | 0,0055 | | 0,0075 | | | | 0,0125 | | | 0,0145 | | | 0,0155 | | | 0,0165 | | 0,0185 | | 0,0215 | | 0,0255 | | | 0,0337 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | - | | Миллион единиц | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 0,0220 | | | | 0,0220 | | 0,0074 | | 0,0074 | | | | 0,0074 | | | 0,0074 | | | - | | | - | | На территории Республики Алтай организована ежегодная региональная информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства); проведена федеральная рекламная кампания, охват которой ежегодно составляет не менее 7 400 человек. | | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
| 1.2 | | Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки | | | | | - | | Единица | | | 1,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | ​Создан и функционирует Региональный ресурсный центр поддержки | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | добровольчества "Сила Алтая" в качестве структурного подразделения БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай".  Данный результат является дополнительным результатом регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и сформирован с целью обеспечения | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | деятельности ранее созданного ресурсного центра. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.3 | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Ежегодно проведен региональный этап Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Подготовлены паспорта лучших региональных практик поддержки добровольчества. Обеспечено участие во всероссийском этапе Конкурса. | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
| 1.4 | | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами | | | | | - | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,1000 | | | | 0,1440 | | 0,2020 | | 0,2640 | | | | 0,3210 | | | 0,3770 | | | - | | | - | | В Республике Алтай разработаны и реализуются образовательные | | | | | | | | | Проведение образовательных | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Организована работа по обучению добровольцев (волонтеров) на портале онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет". Организована региональная школа "Добро.Университет". В течение года обучение по образовательным программам в сфере добровольчества (волонтерства) прошли не менее | | | | | | | | | мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 400 человек. | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | | | | | | | 1 588,70 | | | | | 3 380,49 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 4 969,19 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 1 588,70 | | | | | 3 380,49 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 4 969,19 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 1 588,70 | | | | | 3 380,49 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 4 969,19 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 614,20 | | | | | | 3 799,76 | | | | | | | | | 3 436,70 | | | | | | 3 436,70 | | | | | | 14 287,36 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 614,20 | | | | | | 3 799,76 | | | | | | | | | 3 436,70 | | | | | | 3 436,70 | | | | | | 14 287,36 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 614,20 | | | | | | 3 799,76 | | | | | | | | | 3 436,70 | | | | | | 3 436,70 | | | | | | 14 287,36 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | *внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | | Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | | | | | | 0,00 | | | | | 300,00 | | | | | | 372,50 | | | | | | 550,00 | | | | | | | | | 550,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 772,50 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 300,00 | | | | | | 372,50 | | | | | | 550,00 | | | | | | | | | 550,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 772,50 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 300,00 | | | | | | 372,50 | | | | | | 550,00 | | | | | | | | | 550,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 772,50 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 1 588,70 | | | | | 3 680,49 | | | | | | 3 986,70 | | | | | | 4 349,76 | | | | | | | | | 3 986,70 | | | | | | 3 436,70 | | | | | | 21 029,05 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 1 588,70 | | | | | 3 680,49 | | | | | | 3 986,70 | | | | | | 4 349,76 | | | | | | | | | 3 986,70 | | | | | | 3 436,70 | | | | | | 21 029,05 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | | | | | | | | 163,00 | | | 356,70 | | 664,70 | | | 1 122,70 | | | | | 1 410,70 | | | | 1 816,70 | | | | 2 279,70 | | | | | 2 537,70 | | | | 2 700,70 | | | | 2 863,70 | | | 3 276,70 | | | | 3 436,70 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 163,00 | | | 356,70 | | 664,70 | | | 1 122,70 | | | | | 1 410,70 | | | | 1 816,70 | | | | 2 279,70 | | | | | 2 537,70 | | | | 2 700,70 | | | | 2 863,70 | | | 3 276,70 | | | | 3 436,70 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Социальная активность (Республика Алтай) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | В Республике Алтай разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Организована работа по обучению добровольцев (волонтеров) на портале онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет". Организована региональная школа "Добро.Университет". В течение года обучение по образовательным программам в сфере добровольчества (волонтерства) прошли не менее 400 человек. | | Нет | - | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Приказ Определен ответственный координатор за обучение волонтеров и организаторов добровольческой деятельности в рамках онлайн-образовательных курсов онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет" | | - | - | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 01 | 03 | Махалина Ю.В. | Входящее письмо Определен перечень образовательных организаций для привлечения к обучению в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет". | | - | - | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Приказ Определены ответственные координаторы в муниципальных образованиях Республики Алтай за привлечение к обучению в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет". | | - | - | | |
|
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Отчет Собрана и сведена отчетная документация о прохождении обучения в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет" | | - | - | | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утвержден ответственный координатор за обучение волонтеров и организаторов добровольческой деятельности в Республике Алтай", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Приказ Определен ответственный координатор за обучение волонтеров и организаторов добровольческой деятельности на платформе онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет". | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам I квартала 2022 года ", | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Махалина Ю.В. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой | | - | - | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | деятельности Республики Алтай по итогам I квартала 2022 года с учетом количественно-качественных показателей. | |  |  | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Махалина Ю.В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай за I полугодие 2022 года.", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 10 | 08 | Махалина Ю.В. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам I полугодия 2022 года с учетом количественно-качественных показателей, в т.ч.: - определены координаторы онлайн- | | - | - | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | университета социальных наук "Добро.Университет" в муниципальных образованиях Республики Алтай, в образовательных организациях Республики Алтай, подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай. | |  |  | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам III квартала 2022 года.", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам III квартала 2022 года с учетом количественно-качественных показателей. | | - | - | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам IV квартала 2022 года ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Махалина Ю.В. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам IV | | - | - | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | квартала 2022 года с учетом количественно-качественных показателей. | |  |  | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждено Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000, Штука | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Государственное задание утверждено Министерством образования и науки Республики Алтай | | - | - | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта реализации результата" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Протокол Протокол рабочей группы с утвержденной дорожной картой | | - | - | | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Утвержден ответственный координатор за обучение волонтеров и организаторов добровольческой | - | 15.03.2023 | 01 | 06 | Махалина Ю.В. | Приказ Ответственный координатор утвержден приказом БУ РА «Центр молодежной политики, | | - | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | деятельности на платформе онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет"" |  |  |  |  |  | военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» | |  |  | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации обучения по итогам I квартала 2023 года" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации обучения по итогам II квартала 2023 года" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации обучения по итогам III квартала 2023 года" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Махалина Ю.В. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта | | - | - | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | «Социальная активность» | |  |  | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации обучения по итогам IV квартала 2023 года" | - | 29.12.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сыркашев А.Н. | Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий | | - | - | | |
|
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сыркашев А.Н. | Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий | | - | - | | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Махалина Ю.В. | Исходящее письмо Утвержден ответственный координатор | | - | - | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сыркашев А.Н. | Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий | | - | - | | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Отчет Подготовлен отчет о пройденных курсах в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет" | | - | - | | |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Сыркашев А.Н. | Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий | | - | - | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Махалина Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"" | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | Ежегодно проведен региональный этап Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Подготовлены паспорта лучших региональных практик поддержки добровольчества. | | Нет | - | | |
|
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечено участие во всероссийском этапе Конкурса. | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Лебедева Н.А. | Приказ Определено ответственное лицо за подготовку заявочной документации на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Махалина Ю.В. | Заявка Направлена заявочная документация на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 01.06.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результ | Махалина Ю.В. | Протокол Проведено заседание Координационного совета в сфере поддержки | | - | - | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай с целью направления заявочной документации на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел" | |  |  | | |
| 1.3 | Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | На территории Республики Алтай организована ежегодная региональная информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства); проведена федеральная рекламная кампания, охват которой ежегодно составляет не менее 7 400 человек. | | Нет | - | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 06 | Лебедева Н.А. | Приказ Определен ответственный за проведение информационной и рекламной кампании в Республике Алтай | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Приказ Разработаны методические рекомендации по проведению региональной рекламной кампании в муниципальных образованиях, образовательных организациях Республики Алтай | | - | - | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Прочий тип документа Организован электронный аукцион на размещение наружной рекламы | | - | - | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бехине А.А. | Исходящее письмо Подготовлен отчет о проведении региональной и федеральной информационной и | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | рекламной кампании в Республике Алтай | |  |  | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Определен ответственный координатор за проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Приказ Определен ответственный координатор за проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай | | - | - | | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам I квартала 2022 года", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам I квартала 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Подготовлен | - | 30.06.2022 | 04 | 08 | Бехине А.А. | Отчет Подготовлен отчет об | | - | - | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам I полугодия 2022 года", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам I полугодия 2022 года | |  |  | | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам III квартала 2022 года", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам III квартала 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Организован электронный аукцион на размещение наружной рекламы по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Бехине А.А. | Прочий тип документа Организован электронный аукцион на размещение наружной рекламы по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай | | - | - | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам IV квартала 2022 года", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам IV квартала 2022 года, в т.ч. организован электронный аукцион на размещение наружной рекламы. | | - | - | | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Утверждено Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Государственное задание утверждено Министерством образования и науки Республики Алтай | | - | - | | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта реализации | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Бехине А.А. | Протокол Протокол рабочей группы с | | - | - | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результата" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | утвержденной дорожной картой | |  |  | | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Утвержден ответственный координатор за проведение в Республике Алтай информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Приказ Ответственный координатор утвержден приказом БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» | | - | - | | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации информационной и рекламной кампании по итогам I квартала 2023 года" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бехине А.А. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации информационной и рекламной кампании по итогам II квартала 2023 года" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации информационной и рекламной кампании по итогам III квартала 2023 года" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации информационной и рекламной кампании по итогам IV квартала 2023 года" | - | 29.12.2023 | 02 | 01 | Бехине А.А. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Лутцев А.В. |  | | - | - | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.23 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бехине А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.3.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4 | Результат "Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений" | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | ​Создан и функционирует Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества "Сила Алтая" в качестве структурного подразделения БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай".  Данный результат является дополнительным результатом регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и сформирован с целью обеспечения деятельности ранее созданного ресурсного центра. | | Нет | - | | |
|
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 05 | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)" |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Заключение договора субаренды для деятельности структурного подразделения БУ РА Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая» | | - | - | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Проведение обучающего тренинга по написанию заявок на конкурсы грантов «Вектор развития» | | - | - | | |
|
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Приказ Проведение не менее 1 конкурса, направленного на развитие добровольчества в школах Республики Алтай для повышения уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | | - | - | | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Отчет отчет | | - | - | | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Лебедева Н.А. | Приказ Участие представителей Республики Алтай в Международном форуме добровольцев. | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Утвержден план работы структурного подразделения БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая» на 2022 год", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Утвержден план работы структурного подразделения БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая» на 2022 год | | - | - | | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | 05 | 07 | Лебедева Н.А. | Приказ Утверждено гос.задание | | - | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | 06 | 08 | Лебедева Н.А. | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | | |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам I квартала 2022 года", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам I квартала 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам I полугодия 2022 года", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Лебедева Н.А. | Отчет Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам I полугодия 2022 года | | - | - | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам III квартала 2022 года", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам III квартала 2022 года, в т.ч.: - проведена выездная школа онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет» (30.07.2022); - издан сборник лучших практик добровольчества в Республике Алтай (30.08.2022); - проведен региональный этап Международной премии «Мы вместе» в Республике Алтай (30.09.2022) | | - | - | | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "В Республике Алтай проведены конкурсы в области добровольчества", значение: 0.0000 | - | 05.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Лебедева Н.А. | Приказ Проведение в Республике Алтай конкурсов в области добровольчества, в т.ч.: - региональный конкурс в области добровольчества «Хрустальное сердце | | - | - | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | Алтая»; - конкурс, направленный на развитие добровольчества в школах Республики Алтай для повышения уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | |  |  | | |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Обеспечение регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» материально-техническими средствами", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Обеспечение регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» материально-техническими средствами, в т.ч.: - организован электронный аукцион на изготовление жалюзи для нужд РЦ «Сила Алтая»; - обеспечение РЦ «Сила Алтая» канцелярскими товарами | | - | - | | |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам IV квартала 2022 года", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Лебедева Н.А. | Отчет Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам IV квартала 2022 года, в т.ч.: - участие представителей Республики Алтай в | | - | - | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | Международном форуме добровольцев (05.12.2022); - проведение презентации портала «DOBRO.RU» (30.12.2022); - проведение церемонии награждения организаторов добровольческой деятельности и волонтеров Республики Алтай (30.12.2022) | |  |  | | |
|
| 1.4.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | | |
|
| 1.4.17 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта реализации результата" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бехине А.А. | Протокол Протокол рабочей группы с утвержденным протоколом | | - | - | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление субсидии бюджетному учреждению на реализацию проекта" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение на предоставление субсидии на государственное задание ЦМП РА | | - | - | | |
|
| 1.4.19 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества "Сила Алтая" по итогам I квартала 2023 года" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
|
| 1.4.20 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бехине А.А. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Сила Алтая" по итогам II квартала 2023 года" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества "Сила Алтая" по итогам III квартала 2023 года" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
|
| 1.4.22 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества "Сила Алтая" по итогам IV квартала 2023 года" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность» | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Организована работа регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в 2023 году" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бехине А.А. | Отчет Проведены мероприятия по оказанию помощи семьям военнослужащих, организована работа регионального клуба #МЫВМЕСТЕ | | - | - | | |
|
| 1.4.24 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Проведение описи инфрастуктуры структурного подразделения БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая» на 2024 год в ежегодном Общем собрании членов Ассоциации волонтерских центров | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Приказ Участие представителей Республики Алтай в Международном форуме добровольцев. | | - | - | | |
|
| 1.4.26 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Приказ Проведение не менее 1 конкурса, направленного на развитие добровольчества в школах Республики Алтай, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | | - | - | | |
|
| 1.4.27 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.4.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.4.30 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.4.32 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.33 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.4.34 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Саврасова О. С. | Министр образования и науки Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | 2 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник | | Бехине А. А. | специалист по работе с молодежью | Лебедева Н. А. | 20 |  |
| Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Махалина Ю. В. | главный специалист | Лебедева Н. А. | 20 |  |
| Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 10 |  |
| 8 | Участник регионального | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности | Саврасова О. С. | 20 |  |
|  | проекта | |  | директора |  |  |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Махалина Ю. В. | главный специалист | Лебедева Н. А. | 20 |  |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Бехине А. А. | специалист по работе с молодежью | Лебедева Н. А. | 20 |  |
| Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Бехине А. А. | специалист по работе с молодежью | Лебедева Н. А. | 20 |  |