|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Современная школа (Республика Алтай) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Современная школа (Республика Алтай) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Современная школа (Республика Алтай) | | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Култуева Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | | | |
| Руководитель регионального проекта | Саврасова О.С. | | Министр образования и науки Республики Алтай | | | |
| Администратор регионального проекта | Муклаева О.В. | | начальник отдела | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | | | | | ФП | | Процент | | | | 8,7000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 10,0000 | | | | 20,0000 | | | | 70,0000 | | | | 75,3000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 70,0000 | | | | 70,0000 | | 70,0000 | | 70,0000 | | | | 70,0000 | | | 70,0000 | | | 70,0000 | | | 70,0000 | | 70,0000 | | 70,0000 | | 70,0000 | | | 70,0000 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 20 000,0000 | | 40 000,0000 | | | | 60 000,0000 | | | 80 000,0000 | | | - | | | - | | В Республике Алтай организована сеть консультационных центров для родителей, имеющих детей и желающих иметь опекаемых детей, которые оказывают родителям консультационные услуги по воспитанию детей в количестве не менее 20000 услуг в год. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 2 | | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Педагогические работники и | | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 5,0000 | | 6,8000 | | | | 47,1000 | | | 48,7000 | | | - | | | - | | В Республике | | | | | | | | | Проведение | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Алтай обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования  по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация | | | | | | | | | образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.  Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. | | | | | | | | |  | |  |
| 2.2 | | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы:  - в качестве структурного подразделения существующего организации региональной инфраструктуры методического сопровождения | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | педагогических работников в 2021 году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Республике Алтай. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;  - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;  - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.  С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.  Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров , составной частью которой является созданный в Республике Алтай Центр, | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | обеспечивает:  - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;  - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;  - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | цифровых;  - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;  - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 3 | | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным | | | | | - | | Место | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 850,0000 | | | - | | | - | | До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевоор | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | демографическим фактором. Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | создание новых мест с привлечением инфраструктурного займа по постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2459 в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.  В рамках данного результата в Республике Алтай в 2023- 2024 годах выполняется строительство здания РКЛ на 850 мест в г. Горно-Алтайске | | | | | | | | | ужение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 3.2 | | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог | | | | | - | | Место | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 80,0000 | | | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | | | 330,0000 | | | 330,0000 | | | - | | | - | | Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах Республики Алтай за счет ввода к концу 2024 года 330 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, путем модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Новые места в общеобразовательных организациях оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  В рамках данного результата в 2023 году осуществляется | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | строительство школы в с. Шебалино на  250 мест | | | | | | | | |  | |  |
| 3.3 | | Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог | | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | - | | 10,0000 | | | | 50,0000 | | | 100,0000 | | | - | | | - | | Во всех образовательных организациях Республики Алтай, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии  преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного | | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:  в 2022  г. – 10%,  в 2023  г. – 50%,  в 2024  г. – 100 %. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 3.4 | | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог | | | | | - | | Место | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 750,0000 | | | - | | | - | | Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках региональной программы, которая включает в себя мероприятия по созданию новых | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональная | | | | | | | | | недвижимого имущества | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | программа софинансируются из федерального бюджета. В рамках реализации результата в концу 2024 года планируется создать не менее 750 мест.  В рамках данного результата в 2023-2024 г.г. осуществляется строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 3.5 | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 28,0000 | | 26,0000 | | | | 25,0000 | | | - | | | - | | | - | | По итогам отбора Республике Алтай предоставлены субсидии из федерального бюджета  на создание материально- | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | естественно-научной и технологической направленностей | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и технологического профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.  Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.  К концу 2024 года не менее чем в 141 школе (указанный результат планируется достигнуть за период 2021-2023 гг.), расположенной в сельской местности | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | и малых городах,  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и технологического профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 3.6 | | Создано новых мест в общеобразовательных организациях . | | | | | - | | Место | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 299,0000 | | | | 299,0000 | | 574,0000 | | 574,0000 | | | | 574,0000 | | | 654,0000 | | | - | | | - | | К концу 2024 года в  Республике Алтай создано 654 новых мест в | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | общеобразовательных организациях путем модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций. Новые места в общеобразовательных организациях  оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ | | | | | | | | | техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | начального общего, основного общего и среднего общего образования.  В период 2023-2024 годы в рамках данного результата проводится капитальный ремонт школы в с.Тихонькая, Усть-Коксинского района на 80 мест | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 3.7 | | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 1,0000 | | | - | | | - | | В 2019 году в Республике Алтай создан детский технопарк "Кванториум-04", в 2020 году мобильный технопарк "Кванториум". В 2024 году предполагается создание детского технопарка "Кванторум" на | | | | | | | | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | базе общеобразовательной организации РА школа № 7 г. Горно-Алтайска.В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.  Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. | | | | | | | | |  | |  |
| 3.8 | | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | 2,0000 | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | 2,0000 | | | - | | | - | | В Республике Алтай проведено обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам,* в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.  Обеспечено обновление | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.  К концу 2021 года не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразователь* | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | *ным программам*, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 4 | | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо | | | | | - | | Человек | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | - | | 10,0000 | | | | - | | | 6,0000 | | | - | | | - | | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные | | | | | | | | | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек,.  Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.  В 2023 году финансирование на реализацию результата не предусмотрено | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 5 | | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | | Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей | | | | | - | | Штука | | | 61,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 89,0000 | | 115,0000 | | | | 141,0000 | | | - | | | - | | | - | | Обеспечено обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  естественно-научной и технологической направленностей  Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.Педагогические работники Точек роста повысили квалификацию, прошли обучение | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 6 | | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | | Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Обеспечено функционирование ЦНППМПР РА в полном объеме в соответствии с доведенным государственным заданием | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | | | 0,00 | | | | | 7 783,01 | | | | | | 7 355,86 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 15 138,87 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 7 783,01 | | | | | | 7 355,86 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 15 138,87 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 7 783,01 | | | | | | 7 355,86 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 15 138,87 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | | | | | | | 30 806,57 | | | | | 47 482,87 | | | | | | 43 924,55 | | | | | | 40 787,47 | | | | | | | | | 54 878,18 | | | | | | 0,00 | | | | | | 217 879,64 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 30 806,57 | | | | | 47 482,87 | | | | | | 43 924,55 | | | | | | 40 787,47 | | | | | | | | | 54 878,18 | | | | | | 0,00 | | | | | | 217 879,64 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 30 806,57 | | | | | 47 183,37 | | | | | | 43 924,55 | | | | | | 40 787,47 | | | | | | | | | 54 878,18 | | | | | | 0,00 | | | | | | 217 580,14 | | | | |  |
| 1.2.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 0,00 | | | | | 299,50 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 299,50 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | 117 537,39 | | | | | 14 509,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | 116 171,10 | | | | | | | | | 112 140,09 | | | | | | 300 000,00 | | | | | | 660 358,48 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 117 537,39 | | | | | 14 509,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | 116 171,10 | | | | | | | | | 112 140,09 | | | | | | 300 000,00 | | | | | | 660 358,48 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 116 362,02 | | | | | 14 509,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | 114 779,80 | | | | | | | | | 111 018,69 | | | | | | 300 000,00 | | | | | | 656 670,41 | | | | |  |
| 1.3.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 116 362,02 | | | | | 14 509,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | 114 779,80 | | | | | | | | | 111 018,69 | | | | | | 300 000,00 | | | | | | 656 670,41 | | | | |  |
| 1.3.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 116 362,02 | | | | | 14 509,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | 114 779,80 | | | | | | | | | 111 018,69 | | | | | | 300 000,00 | | | | | | 656 670,41 | | | | |  |
| 1.3.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 117 537,39 | | | | | 14 509,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | 116 171,10 | | | | | | | | | 112 140,09 | | | | | | 300 000,00 | | | | | | 660 358,48 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | | Создано новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | | 333 641,16 | | | | | 52 785,52 | | | | | | 510 874,59 | | | | | | 1 016 073,04 | | | | | | | | | 29 285,80 | | | | | | 26 817,17 | | | | | | 1 969 477,28 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 333 641,16 | | | | | 52 785,52 | | | | | | 510 874,59 | | | | | | 1 016 073,04 | | | | | | | | | 29 285,80 | | | | | | 26 817,17 | | | | | | 1 969 477,28 | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 333 641,16 | | | | | 198 869,66 | | | | | | 506 661,09 | | | | | | 1 013 711,54 | | | | | | | | | 29 285,80 | | | | | | 26 817,17 | | | | | | 2 108 986,42 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.4.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 333 641,16 | | | | | 191 369,66 | | | | | | 263 858,58 | | | | | | 279 685,93 | | | | | | | | | 29 285,80 | | | | | | 26 817,17 | | | | | | 1 124 658,30 | | | | |  |
| 1.4.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 333 641,16 | | | | | 191 369,66 | | | | | | 263 858,58 | | | | | | 279 685,93 | | | | | | | | | 29 285,80 | | | | | | 26 817,17 | | | | | | 1 124 658,30 | | | | |  |
| 1.4.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 333 641,16 | | | | | 45 285,52 | | | | | | 268 072,08 | | | | | | 282 047,43 | | | | | | | | | 29 285,80 | | | | | | 26 817,17 | | | | | | 985 149,16 | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5 | | | | | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 505 050,51 | | | | | | 296 161,62 | | | | | | 801 212,13 | | | | |  |
| 1.5.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 505 050,51 | | | | | | 296 161,62 | | | | | | 801 212,13 | | | | |  |
| 1.5.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 505 050,51 | | | | | | 296 161,62 | | | | | | 801 212,13 | | | | |  |
| 1.5.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6 | | | | | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | 99 821,41 | | | | | | 646 914,65 | | | | | | 749 236,06 | | | | |  |
| 1.6.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | 99 821,41 | | | | | | 646 914,65 | | | | | | 749 236,06 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.6.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | 99 821,41 | | | | | | 646 914,65 | | | | | | 749 236,06 | | | | |  |
| 1.6.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7 | | | | | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 21 120,20 | | | | | | 21 120,20 | | | | |  |
| 1.7.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 21 120,20 | | | | | | 21 120,20 | | | | |  |
| 1.7.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 21 120,20 | | | | | | 21 120,20 | | | | |  |
| 1.7.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.8 | | | | | Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 225,00 | | | | | | 555,00 | | | | | | | | | 1 455,00 | | | | | | 555,00 | | | | | | 2 790,00 | | | | |  |
| 1.8.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 225,00 | | | | | | 555,00 | | | | | | | | | 1 455,00 | | | | | | 555,00 | | | | | | 2 790,00 | | | | |  |
| 1.8.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 225,00 | | | | | | 555,00 | | | | | | | | | 1 455,00 | | | | | | 555,00 | | | | | | 2 790,00 | | | | |  |
| 1.8.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.8.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.9 | | | | | Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 18 977,00 | | | | | | 8 164,60 | | | | | | | | | 1 977,00 | | | | | | 4 611,80 | | | | | | 33 730,40 | | | | |  |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.9.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 18 977,00 | | | | | | 8 164,60 | | | | | | | | | 1 977,00 | | | | | | 4 611,80 | | | | | | 33 730,40 | | | | |  |
| 1.9.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 18 977,00 | | | | | | 8 164,60 | | | | | | | | | 1 977,00 | | | | | | 4 611,80 | | | | | | 33 730,40 | | | | |  |
| 1.9.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.9.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | | Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 13 987,30 | | | | | | 18 479,00 | | | | | | | | | 18 479,00 | | | | | | 17 031,80 | | | | | | 67 977,10 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 13 987,30 | | | | | | 18 479,00 | | | | | | | | | 18 479,00 | | | | | | 17 031,80 | | | | | | 67 977,10 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 13 987,30 | | | | | | 18 479,00 | | | | | | | | | 18 479,00 | | | | | | 17 031,80 | | | | | | 67 977,10 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.2 | | | | | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 000,00 | | | | | | 16 000,00 | | | | |  |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 000,00 | | | | | | 16 000,00 | | | | |  |
| 2.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 000,00 | | | | | | 16 000,00 | | | | |  |
| 2.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 3 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | | | | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | |  |
|  |
| 3.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | |  |
| 3.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | |  |
| 3.1.2. | | | | | *бюджеты государственных* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | *внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 3.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 482 985,12 | | | | | 122 561,30 | | | | | | 595 344,30 | | | | | | 1 212 730,21 | | | | | | | | | 823 086,99 | | | | | | 1 319 212,24 | | | | | | 4 555 920,16 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 482 985,12 | | | | | 122 561,30 | | | | | | 595 344,30 | | | | | | 1 212 730,21 | | | | | | | | | 823 086,99 | | | | | | 1 319 212,24 | | | | | | 4 555 920,16 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 54 878,18 | | | | 54 878,18 | | | | | 54 878,18 | | | | 54 878,18 | | | | 54 878,18 | | | 54 878,18 | | | | 54 878,18 | | |  |
| 1.3. | | | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 10 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 60 000,00 | | | | | 90 000,00 | | | | 111 018,69 | | | | 111 018,69 | | | 111 018,69 | | | | 111 018,69 | | |  |
| 1.4. | | | Создано новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 12 146,00 | | | | | 12 146,00 | | | | 12 146,00 | | | | 12 146,00 | | | | | 12 146,00 | | | | 12 146,00 | | | | 12 146,00 | | | 12 146,00 | | | | 29 285,80 | | |  |
| 1.5. | | | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 145 000,00 | | | | | 150 000,00 | | | | 200 000,00 | | | | 250 000,00 | | | | | 300 000,00 | | | | 360 000,00 | | | | 420 000,00 | | | 480 000,00 | | | | 505 050,51 | | |  |
| 1.6. | | | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 99 821,41 | | | 99 821,41 | | | | 99 821,41 | | |  |
|  | | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1.7. | | | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.8. | | | Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей | | | | | | | | 0,00 | | | 200,00 | | 343,00 | | | 762,89 | | | | | 962,89 | | | | 986,89 | | | | 986,89 | | | | | 986,89 | | | | 986,89 | | | | 986,89 | | | 986,89 | | | | 1 455,00 | | |  |
| 1.9. | | | Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей | | | | | | | | 13,68 | | | 13,68 | | 218,74 | | | 675,54 | | | | | 1 349,55 | | | | 1 349,55 | | | | 1 349,55 | | | | | 1 349,55 | | | | 1 749,55 | | | | 1 977,00 | | | 1 977,00 | | | | 1 977,00 | | |  |
| 2 | | | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай | | | | | | | | 876,73 | | | 2 338,74 | | 3 913,46 | | | 5 474,87 | | | | | 7 321,31 | | | | 8 833,26 | | | | 10 304,68 | | | | | 12 274,36 | | | | 13 727,53 | | | | 15 116,00 | | | 16 587,46 | | | | 18 479,00 | | |  |
| 2.2. | | | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 890,41 | | | 2 552,42 | | 4 475,20 | | | 174 059,30 | | | | | 191 779,75 | | | | 308 193,88 | | | | 389 665,30 | | | | | 471 634,98 | | | | 554 506,84 | | | | 715 944,17 | | | 777 415,63 | | | | 821 965,59 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Современная школа (Республика Алтай) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Анисимова Н.А. | В Республике Алтай проведено обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам,* в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.  Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания | | Нет | - | | |
|
|
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.  К концу 2021 года не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность | |  |  | | |
|
|
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. | |  |  | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных общеобразовательных организациях в 2021 году " | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление МТБ в коррекционных школах Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана Аналитическая справка о необходимости обновления материально- | | - | СУПД | | |
|
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | технического обеспечения образовательного процесса, здорьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ Письмо-согласование инфраструктурного листа РОИВ федеральному оператору Извещение о проведении первой закупки Письмо РОИВ федеральному оператору об участии в I этапе конкурса "Доброшкола" | |  |  | | |
|
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования "Доброшколы", созданной в 2020 году" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ " | - | 19.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Протокол Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса "Доброшкола" | | - | - | | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Доброшколы", созданной в 2020 году" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.07.2021 | 01 | 03 | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания " | - | 26.07.2021 | 02 | 11 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки | | - | СУПД | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы ", значение: 0.0000 | - | 23.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.08.2021 | 02 | 04 | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 15.09.2021 | 03 | 05 | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 04 | 16 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования "Доброшколы", созданной в 2020 году" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Оборудование поставлено", значение: 0.0000 | - | 30.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Реестр поставленного оборудования | | - | - | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия " | - | 29.11.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во II этапе конкурса "Доброшкола" Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом | | - | - | | |
|
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания | |  |  | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования "Доброшколы", созданной в 2020 году", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, | | - | - | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | |  |  | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | | - | - | | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы | - | 30.06.2022 | 07 | 09 | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | | - | - | | |
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | | - | - | | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, | | - | - | | |
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | |  |  | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | | - | - | | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | | - | - | | |
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | общеобразовательных организаций в 2019 2022 гг. " |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Сформирована и утрверждена дорожная карта по реализации результата" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Протокол Протокол рабочей группы с дорожной картой | | - | - | | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. " | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | | - | - | | |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и | | - | - | | |
| 59 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | |  |  | | |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.", Единица | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | | - | - | | |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. " | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 60 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. " | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей | | - | - | | |
|
| 1.1.30 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", Единица | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
|
| 1.1.31 | Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия " | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Сарайкина Т.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 61 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа План закупок | | - | - | | |
|
| 1.1.33 | Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия " | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.1.34 | Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия " | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сарайкина Т.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 62 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.", Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей" | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Анисимова Н.А. | По итогам отбора Республике Алтай предоставлены субсидии из федерального бюджета  на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных | | Нет | - | | |
|
| 63 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | программ цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и технологического профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.  Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.  К концу 2024 года не менее чем в 141 школе (указанный результат планируется достигнуть за период 2021- | |  |  | | |
|
|
| 64 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 гг.), расположенной в сельской местности и малых городах,  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и технологического профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм. | |  |  | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в ОО, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей " | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Приказ 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической | | - | СУПД | | |
|
| 65 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | направленности; показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленности; типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленности на территории субъекта Российской Федерации; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 2. Распорядительный акт РВПО об утверждении инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования | |  |  | | |
|
|
| 66 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | естественно-научной и технологической направленности 4. Извещения о проведении закупок | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей " | - | 31.03.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Торги на поставку оборудования объявлены" | - | 01.04.2021 | 06 | 07 | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Извещение об объявлении торгов | | - | - | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых | - | 30.06.2021 | 03 | 01 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской | | - | СУПД | | |
|
| 67 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | городах", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | |  |  | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей " | - | 30.06.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) | | - | - | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения " | - | 25.08.2021 | 04 | 02 | Сафронова С.Н. | Акт Товарные накладные, акты приемки работ | | - | - | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной | - | 25.08.2021 | Взаимосвязь с иными результ | 08 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, | | - | - | | |
| 68 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) | |  |  | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей " | - | 30.09.2021 | 09 | 02 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) | | - | СУПД | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей " | - | 30.09.2021 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) | | - | - | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Оплата произведена в полном объеме" | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа реестр платежных документов | | - | - | | |
| 69 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Повышение квалификации педагогов проведено" | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 24.12.2021 | 02 | 02 | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | - | ГИИС ЭБ | | |
|
| 70 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 04 | 01 | Бочкарева Т.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) | | - | СУПД | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей (для вновь созданных центров) ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 71 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение на иные цели с ИПКРО по средствам фб на 2022 год | | - | - | | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Исходящее письмо 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. \* | | - | - | | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сарайкина Т.С. | Исходящее письмо 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа | | - | СУПД | | |
| 72 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа \* | |  |  | | |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) \* | | - | - | | |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | 06 | 08 | Сарайкина Т.С. | Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату | | - | - | | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными | 09 | Сарайкина Т.С. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и | | - | - | | |
| 73 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | достигнутых показателей и аналитической частью) | |  |  | | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 08 | 10 | Сарайкина Т.С. | Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» \* | | - | СУПД | | |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Сарайкина Т.С. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | | - | - | | |
|
| 1.2.24 | Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках | - | 25.08.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 12 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России | | - | СУПД | | |
| 74 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | или федеральным оператором \* | |  |  | | |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000 | - | 25.08.2022 | 11 | 13 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором \* | | - | СУПД | | |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»", значение: 0.0000 | - | 25.08.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Приказ Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана \* | | - | СУПД | | |
|
| 1.2.27 | Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»", значение: 0.0000 | - | 15.09.2022 | 13 | 03 | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о | | - | СУПД | | |
| 75 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации \* | |  |  | | |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 10 | 15 | Сарайкина Т.С. | Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору \* | | - | СУПД | | |
|
| 1.2.29 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | | - | - | | |
|
| 1.2.30 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров | - | 30.11.2022 | 17 | 18 | Сарайкина Т.С. | Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную | | - | - | | |
| 76 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | дату | |  |  | | |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»,", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | | - | - | | |
|
| 1.2.32 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | | - | - | | |
|
| 1.2.33 | Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России | | - | СУПД | | |
| 77 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»", значение: 0.0000 |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | или федеральным оператором \* | |  |  | | |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра Точка роста" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Приказ 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. | | - | - | | |
|
| 1.2.35 | Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии | | - | - | | |
| 78 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа | |  |  | | |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений | | - | - | | |
|
| 1.2.37 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей | | - | - | | |
|
| 1.2.38 | Контрольная точка | - | 07.04.2023 | Взаимо | Взаимо | Сарайкина | Отчет Отчет по форме | | - | - | | |
| 79 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Т.С. | федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана | |  |  | | |
| 1.2.39 | Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры Точка роста" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Справка Информационная справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом | | - | - | | |
|
| 1.2.40 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" | - | 07.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Сарайкина Т.С. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана | | - | - | | |
| 80 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.41 | Контрольная точка " Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения" | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ | | - | - | | |
|
| 1.2.42 | Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров Точка роста" | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | | - | - | | |
|
| 1.2.43 | Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сарайкина Т.С. | Приказ Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана | | - | - | | |
| 81 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.44 | Контрольная точка "Начало работы Центров Точка роста" | - | 15.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре Точка роста на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению площадок центров Точка роста в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором | | - | - | | |
|
| 1.2.45 | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Елфимова И.И. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
| 82 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.46 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана | | - | - | | |
|
| 1.2.47 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста" | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | | - | - | | |
|
| 1.2.48 | Контрольная точка "Представлен | - | 29.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Сарайкина | Отчет Отчет по форме | | - | - | | |
| 83 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование," |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Т.С. | федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана | |  |  | | |
| 1.2.49 | Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра Точка роста" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | | - | - | | |
|
| 1.3 | Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чакыров А.А. | Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах Республики Алтай за счет ввода к концу 2024 года 330 новых мест в общеобразовательных организациях, | | Да | - | | |
| 84 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | расположенных в сельской местности и поселках городского типа, путем модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Новые места в общеобразовательных организациях оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  В рамках данного результата в 2023 году осуществляется строительство школы в с. Шебалино на  250 мест | |  |  | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 85 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000 | - | 15.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Сарбашев Э.Б. | Распоряжение Земельный участок предоставлен муниципальным образованием | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000 | - | 15.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Сарбашев Э.Б. | Прочий тип документа заключение экспертизы | | - | - | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: | - | 30.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 02 | Сарбашев Э.Б. | Прочий тип документа Номер извещения о проведение аукциона | | - | информационная система отсутствует | | |
| 86 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 0.0000 |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарбашев Э.Б. | Соглашение Муниципальный контракт | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000 | - | 16.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Сарбашев Э.Б. | Распоряжение Разрешение на строительство | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. | - | 20.07.2022 | 18 | 21 | Сарбашев Э.Б. | Отчет информационная справка по объекту | | - | информационная система отсутствует | | |
| 87 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000 | - | 30.07.2022 | 19 | 16 | Языкова О.С. | Акт - | | - | - | | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.07.2022 | 26 | 20 | Сарбашев Э.Б. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | 19 | 21 | Языкова О.С. | Справка информационная справка по объекту | | - | отсутствует | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 88 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 18 | 07 | Языкова О.С. | Справка Справка по объекту, протокол совещаний | | - | Информационная система отсутствует | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Справка информационная справка | | - | отсутствует | | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино", значение: 0.0000, Тысяча рублей | - | 30.10.2022 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тукеева М.П. | Акт платежные поручения | | - | - | | |
|
| 89 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | 22 | 07 | Языкова О.С. | Справка информационная справка по объекту | | - | отсутствует | | |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Тукеева М.П. | Справка информационная справка по объекту | | - | Информационная система отсутствует | | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Тукеева М.П. | Акт Платежные поручения | | - | - | | |
|
| 90 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.3.18 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
| 91 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Андреева Л.В. | Прочий тип документа акт выполненных работ, | | - | - | | |
| 92 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | платежное поручение | |  |  | | |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.3.23 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
| 93 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.3.25 | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино" | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андреева Л.В. | Прочий тип документа акт выполненных работ, платежное поручение | | - | - | | |
|
| 1.3.26 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
| 94 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Андреева Л.В. | Соглашение муниципальный контракт на приобретение оборудования | | - | - | | |
|
| 1.3.28 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.3.29 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы | - | 05.12.2023 | Взаимосвязь с | 05 | Андреева Л.В. | Акт Предоставлен акт выполненных работ | | - | - | | |
| 95 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | завершены", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Андреева Л.В. | Акт Акт выполненных работ (приемки) | | - | - | | |
|
| 1.3.31 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000, Условная единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 11 | Андреева Л.В. | Прочий тип документа Заключение госстройнадзора получено | | - | - | | |
| 96 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Условная единица | - | 29.12.2023 | 15 | 11 | Андреева Л.В. | Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | | - | - | | |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино", значение: 0.0000, Условная единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андреева Л.В. | Прочий тип документа акт выполненных работ, платежное поручение | | - | - | | |
|
| 1.3.34 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.3.35 | Контрольная точка "Объект | - | 31.12.2024 | Взаимо | 15 | Зорий К.В. | Акт Акт ввода в | | - | - | | |
| 97 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | эксплуатацию | |  |  | | |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2024 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Акт Акт ввода в эксплуатацию | | - | - | | |
|
| 1.3.37 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 16 | Языкова О.С. | Постановление Постановление об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов | | - | - | | |
| 98 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.38 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 15 | 17 | Языкова О.С. | Постановление Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов | | - | - | | |
| 1.3.39 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Соглашение Согласование о предоставлении межбюджетных трансфертов | | - | - | | |
|
| 1.3.40 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Языкова О.С. | Отчет Отчет о расходовании средств | | - | - | | |
|
| 99 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4 | Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чакыров А.А. | К концу 2024 года в  Республике Алтай создано 654 новых мест в общеобразовательных организациях путем модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций. Новые места в общеобразовательных организациях  оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  В период 2023-2024 годы в рамках данного результата проводится капитальный ремонт школы в с.Тихонькая, Усть- | | Да | - | | |
|
|
| 100 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Коксинского района на 80 мест | |  |  | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000 | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Морозов А.В. | Акт Акт передачи земельного участка КУ РА "УКС РА" | | - | информационная система отсутсвует | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000 | - | 10.05.2021 | 02 | 25 | Морозов А.В. | Прочий тип документа положительное заключение гос.экспертизы | | - | информационная система отсутствует | | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 25.05.2021 | 03 | 06 | Морозов А.В. | Прочий тип документа Подготовлена аукционная документация | | - | информационная система отсутствует | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "КУ РА "УКС РА" заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно\_Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 15.06.2021 | 25 | 27 | Морозов А.В. | Прочий тип документа Контракт на выполнение смр | | - | информационная система отсутствует | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 101 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 06 | 18 | Сафронова О.А. | Акт Предоставлен акт выполненных работ | | - | Информационная система отсутствует | | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по завершению строительства школа на Заимке", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Протокол протокол совещания | | - | - | | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 25 | 08 | Морозов А.В. | Соглашение Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ | | - | информационная система отсутствует | | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы на объекте "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | 06 | 10 | Сафир О.Е. | Отчет информационно-аналитический отчет | | - | информационная система отсутствует | | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000 | - | 10.07.2021 | 08 | 18 | Сафронова О.А. | Акт Акт приемки выполненных работ | | - | Информационная система отсутствует | | |
|  |  |  | 30.07.2021 |  |  |  |  | |  |  | | |
| 102 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000 | - |  | 10 | 21 | Сафронова О.А. | Прочий тип документа Получено заключение государственного строительного надзора | | - | информационная система отсутствует | | |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 10.08.2021 | 18 | 29 | Сафронова О.А. | Акт Получен акт ввода объекта в эксплуатацию | | - | информационная система отсутствует | | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 19.08.2021 | 37 | 22 | Сафронова О.А. | Прочий тип документа Документ, подтверждающий государственную регистрацию права на объект | | - | Информационная система отсутствует | | |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную дейтельность в школе на Заимке", значение: 0.0000 | - | 20.08.2021 | 18 | 21 | Сафронова О.А. | Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность | | - | - | | |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 31.08.2021 | 21 | 07 | Языкова О.С. | Протокол Протокол совещания | | - | - | | |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно\_Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 32 | Языкова О.С. | Справка информационная справка по объекту | | - | отсутствует | | |
| 103 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Справка информационная справка по объекту | | - | отсутствует | | |
|
| 1.4.17 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно\_Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 34 | Языкова О.С. | Справка информационная справка по объекту | | - | отсутствует | | |
|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных | - | 30.10.2021 | 33 | Взаимосвязь с | Языкова О.С. | Справка информационная справка по объекту | | - | отсутствует | | |
| 104 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно\_Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.11.2021 | 33 | 09 | Языкова О.С. | Справка информационная справка по объекту | | - | отсутствует | | |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.11.2021 | 35 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Справка информационная справка | | - | отсутствует | | |
|
| 1.4.21 | Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000 | - | 14.12.2021 | 07 | 17 | Кулигин О.А. | Акт Акт приемки оборудования | | - | информационная система отсутствует | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 105 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 21 | 17 | Кулигин О.А. | Акт Предоставлен акт выполненных работ на объекте | | - | информационная система отсутствует | | |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Акт акт выполненных работ | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 1.4.24 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 23 | Кулигин О.А. | Прочий тип документа Получено заключение государственного строительного надзора | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 1.4.25 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | 22 | Кулигин О.А. | Акт Получен акт ввода объекта в эксплуатацию | | - | информационная система отсутствует | | |
| 106 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 37 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кулигин О.А. | Прочий тип документа Документ, подтверждающий государственную регистрацию права собственности на объект | | - | Информационная система отсутствует | | |
|
| 1.4.27 | Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность по школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кулигин О.А. | Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 107 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы №7 г.Горно-Алтайск", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 37 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа Полатежные поручения | | - | - | | |
|
| 1.4.29 | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 38 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кулигин О.А. | Прочий тип документа платежные поручения | | - | - | | |
|
| 1.4.30 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 28 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
| 108 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.31 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.01.2022 | 31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
|
| 1.4.32 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 26 | Языкова О.С. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.4.33 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 | - | 27.02.2022 | 28 | 35 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
| 109 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.34 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 27.02.2022 | 33 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
|
| 1.4.35 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 36 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
|
| 1.4.36 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | 35 | Взаимосвязь с иными результатами и | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
| 110 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.37 | Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам корректировки проектно-сметной документации по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 36 | 23 | Ондар М.А. | Прочий тип документа заключение экспертизы | | - | - | | |
| 1.4.38 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 28 | Ондар М.А. | Прочий тип документа План-график закупок | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 1.4.39 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 | - | 30.04.2022 | 35 | 26 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
| 111 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.40 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | 38 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
|
| 1.4.41 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 41 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
|
| 1.4.42 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.05.2022 | 40 | Взаимосвязь с иными результатами и | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
| 112 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.43 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 40 | 44 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
| 1.4.44 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 45 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
|
| 1.4.45 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.07.2022 | 42 | 46 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 113 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.46 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000 | - | 30.07.2022 | 44 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
|
| 1.4.47 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | 44 | 26 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
| 1.4.48 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 48 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
|
| 1.4.49 | Контрольная точка "Осуществлен | - | 30.10.2022 | 47 | 49 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф | | - | - | | |
| 114 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | справка, протокол | |  |  | | |
| 1.4.50 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | 48 | 26 | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | - | | |
| 1.4.51 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Языкова О.С. | Прочий тип документа инф справка, протокол | | - | нет | | |
|
| 1.4.52 | Контрольная точка "Степень технической готовности объекта "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске" не менее 30 %", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Сафир О.Е. | Прочий тип документа информационная справка, протокол | | - | - | | |
| 115 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.53 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 29 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зорий К.В. | Отчет Отчет об использовании субсидии по школе № 7 | | - | - | | |
|
| 1.4.54 | Контрольная точка "Разработка проектно-сметной документации по школе на 80 мест в с. Тихонькая Усть-Коксинского района" | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кочевов Д.Н. | Прочий тип документа Техническая документация на объявление конкурсных процедур на выполнение капитального ремонта школы в с. Тихонькая | | - | - | | |
|
| 1.4.55 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными | 02 | Кочевов Д.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 116 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.56 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Кочевов Д.Н. | Прочий тип документа Разрешение | | - | - | | |
|
| 1.4.57 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Сафир О.Е. | Прочий тип документа План-закупок | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 117 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.58 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Кулигин О.А. | Прочий тип документа Реестр контрактов | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 1.4.59 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Зорий К.В. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.4.60 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2024 | 16 | 18 | Языкова О.С. | Прочий тип документа - | | - | информационная система отсутствует | | |
| 1.4.61 | Контрольная точка "С субъектами | - | 31.12.2024 | 17 | 19 | Зорий К.В. | Соглашение - | | - | - | | |
| 118 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.62 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зорий К.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.63 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Кулигин О.А. | Прочий тип документа План-закупок | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 1.4.64 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2024 | Взаимо | 15 | Кулигин О.А. | Акт Акт приемки | | - | информацион | | |
| 119 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | выполненных работ | |  | ная система отсутствует | | |
| 1.4.65 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кулигин О.А. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | информационная система отсутствует | | |
|
| 1.5 | Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чакыров А.А. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках региональной программы, которая включает в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства | | Нет |  | | |
| 120 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональная программа софинансируются из федерального бюджета. В рамках реализации результата в концу 2024 года планируется создать не менее 750 мест.  В рамках данного результата в 2023-2024 г.г. осуществляется строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске | |  |  | | |
|
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Осуществлен | - | 28.02.2023 | Взаимо | Взаимо | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф | | - | - | | |
| 121 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | справка | |  |  | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 07 | Сафир О.Е. | Прочий тип документа Акт выполненных работ, платежное поручение | | - | - | | |
| 122 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске", 36 %" | - | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Акт Акт выполненных работ | | - | - | | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
| 123 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа Акт выполненных работ, платежное поручение | | - | - | | |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Техническая | - | 10.07.2023 | Взаимо | Взаимо | Сафир О.Е. | Акт Акт выполненных | | - | - | | |
| 124 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | готовность объекта "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске", 42 %" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | работ | |  |  | | |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.5.11 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
| 125 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.5.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа Акт выполненных работ, платежное поручение | | - | - | | |
|
| 1.5.14 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске", 48 %" | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сафир О.Е. | Акт Акт выполненных работ | | - | - | | |
| 126 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.5.16 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.5.17 | Контрольная точка "Произведена | - | 29.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Сафир О.Е. | Прочий тип документа Акт | | - | - | | |
| 127 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | выполненных работ, платежное поручение | |  |  | | |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 54 %", значение: 0.0000, Условная единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Акт Акт выполненных работ | | - | - | | |
|
| 1.5.19 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
| 128 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6 | Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чакыров А.А. | До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание новых мест с привлечением инфраструктурного займа по постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2459 в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.  В рамках данного результата в Республике Алтай в 2023- 2024 годах выполняется строительство здания РКЛ на 850 мест в г. Горно-Алтайске | | Нет | - | | |
|
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.06.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сафир О.Е. | Распоряжение Распоряжение о передаче земельного участка | | - | - | | |
| 129 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000, Условная единица | - | 13.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Сафир О.Е. | Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы | | - | - | | |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа разрешение на строительство | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 130 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа гос контракт | | - | - | | |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
| 131 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.6.8 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сафир О.Е. | Прочий тип документа инф справка | | - | - | | |
| 132 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафир О.Е. | Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 133 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7 | Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Анисимова Н.А. | В 2019 году в Республике Алтай создан детский технопарк "Кванториум-04", в 2020 году мобильный технопарк "Кванториум". В 2024 году предполагается создание детского технопарка "Кванторум" на базе общеобразовательной организации РА школа № 7 г. Горно-Алтайска.В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного | | Нет | - | | |
|
|
| 134 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.  Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. | |  |  | | |
|
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Чандыева Е.Д. | Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату | | - | - | | |
| 135 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | | - | - | | |
|
| 1.7.3 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | | - | - | | |
|
| 1.7.4 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Чандыева Е.Д. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и | | - | - | | |
| 136 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | достигнутых показателей и аналитической частью) | |  |  | | |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату | | - | - | | |
|
| 1.7.6 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | | - | - | | |
|
| 137 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату | | - | - | | |
|
| 1.7.8 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | | - | - | | |
|
| 1.7.9 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Чандыева Е.Д. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | | - | - | | |
| 138 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | | - | - | | |
|
| 1.7.11 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату | | - | - | | |
|
| 1.7.12 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Чандыева Е.Д. | Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и | | - | - | | |
| 139 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | достигнутых показателей и аналитической частью) | |  |  | | |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | 21 | 22 | Чандыева Е.Д. | Приказ Приказ о создании структурного подразделения | | - | - | | |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000 | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.7.15 | Контрольная точка " Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Чандыева Е.Д. | Справка Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального | | - | - | | |
| 140 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | общеобразовательных организаций", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка на базе общеобразовательной организации. 2. концепцию по созданию и функционированию детского технопарка на базе общеобразовательной организации, в том числе: - перечень показателей о деятельности детского технопарка, - типовое положение о деятельности детского технопарка, - месторасположение детского технопарка. 3.зонирование детского технопарка. 4. утверждение инфраструктурного листа. 5.Письмо РОИВ с перченем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в ощеобразовательной организации. 6.Извещения о проведении закупок | |  |  | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 141 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ | | - | - | | |
|
| 1.7.17 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.7.18 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 20.08.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Анисимова Н.А. | Приказ Лицензия на осуществление образовательной деятельности | | - | - | | |
| 142 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000 | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ | | - | - | | |
|
| 1.7.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000 | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 143 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000 | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.7.22 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.7.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Чандыева Е.Д. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 144 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.24 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.7.25 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.8 | Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Лутцев А.В. | Во всех образовательных организациях Республики Алтай, реализующих программы среднего | | Нет | - | | |
| 145 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | профессионального образования, обновлены методики и технологии  преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, | |  |  | | |
|
|
| 146 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:  в 2022  г. – 10%,  в 2023  г. – 50%,  в 2024  г. – 100 %. | |  |  | | |
|
| 1.8.1 | Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | | - | - | | |
|
| 147 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 12 дополнительным (из перечня обязательных) общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | 04 | 06 | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | | - | - | | |
|
|
| 1.8.3 | Контрольная точка "Разработаны учебно-методические комплексы по 20 общеобразовательным дисциплинам (примерные фонды оценочных средств, тематическое | - | 30.06.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | | - | - | | |
| 148 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | планирование, методические рекомендации)", значение: 0.0000 |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.8.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Проведен | - | 30.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно- | | - | - | | |
| 149 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | аналитический отчет по результатам мониторинга | |  |  | | |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.8.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет орезультатах мониторинга | | - | - | | |
| 150 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.8.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.8.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | | - | - | | |
| 151 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.8.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 1.8.14 | Контрольная точка "Для оказания | - | 31.12.2024 | 01 | 04 | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно- | | - | - | | |
| 152 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  |  | аналитический отчет | |  |  | | |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полетаева Т.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 1.9 | Результат "Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | В Республике Алтай организована сеть консультационных центров для родителей, имеющих детей и желающих иметь опекаемых детей, которые оказывают родителям консультационные услуги по воспитанию детей в количестве не менее 20000 услуг в год. | | Нет | - | | |
|
| 1.9.1 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Муйтуева Т.В. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
| 153 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | родителям " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Муйтуева Т.В. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
|
| 1.9.3 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Муйтуева Т.В. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
|
| 154 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Проведено обучение специалистов - психологов, работников консультационных центров", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Муйтуева Т.В. | Прочий тип документа Аналитическая записка о проведении обучения | | - | - | | |
|
| 1.9.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям", значение: 0.0000 | - | 30.11.2021 | 09 | 11 | Муйтуева Т.В. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Муйтуева Т.В. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
|
| 1.9.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Колбина Н.В. | Отчет Отчет о результатах мониторинга | | - | Проведен мониторинг | | |
| 155 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | косультационных услуг родителям", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | оказания косультационных услуг родителям | | |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
|
| 1.9.9 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания косультационных услуг родителям", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Колбина Н.В. | Отчет Отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
| 156 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания косультационных услуг родителям", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Отчет о результатах монитринга | | - | - | | |
|
| 1.9.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания косультационных услуг родителям", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.9.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 02 | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Утвержден План оказания консультационных услуг | | - | - | | |
| 157 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
|
| 1.9.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг", Единица | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.9.15 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Информационно- | | - | - | | |
| 158 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | консультационных услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | аналитический отчет о результатах мониторинга | |  |  | | |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.07.2023 | 01 | 03 | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка о мероприятиях, направленных на повышение качества оказания консультационных услуг родителям | | - | - | | |
| 1.9.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 159 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.9.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка о проведении мероприятий, направленных на повышение качества оказания консультационных услуг родителям | | - | - | | |
|
| 1.9.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 1.9.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Колбина Н.В. | Приказ приказ | | - | - | | |
| 160 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.9.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Соглашение соглашение | | - | - | | |
|
| 1.9.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа аналитическая записка | | - | - | | |
|
| 1.9.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
| 161 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.9.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Отчет отчет об использовании средств субсидии | | - | - | | |
|
| 1.10 | Результат "Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей" | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Анисимова Н.А. | Обеспечено обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  естественно-научной и технологической направленностей  Обеспечено обновление содержания | | Нет | - | | |
|
| 162 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.Педагогические работники Точек роста повысили квалификацию, прошли обучение | |  |  | | |
|
| 1.10.1 | Контрольная точка "Торги на поставку оборудования объявлены" | - | 31.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Извещение о проведение торгов | | - | - | | |
|
| 1.10.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение о субсидиях | | - | - | | |
| 163 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.10.3 | Контрольная точка "проведен мониторинг выполнения мероприятий по результату" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
|
| 1.10.4 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 31.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Акт Акт приемки оборудования | | - | - | | |
|
| 1.10.5 | Контрольная точка "Курсы повышения квалификации для педагогов проведены" | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Сафронова С.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 164 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.10.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Отчет Отчет об использовании средств субсидии | | - | - | | |
|
| 1.10.7 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку дополнительного оборудования" | - | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Соглашение Контракты на поставку | | - | - | | |
|
| 165 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.10.8 | Контрольная точка "Произведена поставка дополнительного оборудования" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Акт Акты поставки | | - | - | | |
|
| 1.10.9 | Контрольная точка "Произведена оплата за поставленное дополнительное оборудование" | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Платежные поручения | | - | - | | |
|
| 1.10.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования дополнительного оборудования" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | -= | | |
| 166 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.10.11 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта достижения результата" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Протокол рабочей группы с утвержденной дорожной картой | | - | - | | |
|
| 1.10.12 | Контрольная точка "Закупки на поставку дополнительного оборудования, объявлены" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Извещение о проведении торгов | | - | - | | |
|
| 1.10.13 | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку дополнительного оборудования" | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Сарайкина Т.С. | Соглашение Контракт на поставку | | - | - | | |
| 167 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.10.14 | Контрольная точка "Поставка дополнительного оборудования произведена" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Акт Акты поставок | | - | - | | |
|
| 1.10.15 | Контрольная точка "Оплата произведена" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Прочий тип документа Платежные поручения | | - | - | | |
|
| 168 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.10.16 | Контрольная точка "Утвержден итоговый отчет о достижении результата" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сарайкина Т.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий описание непосредственных результатов мероприятий, направленных на улучшение матерально-технического оснащения Точек роста и повышения квалификации педагогических работников | | - | - | | |
|
| 1.10.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение о субсидии | | - | - | | |
|
| 2 | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сафронова С.Н. | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения | | Нет | - | | |
| 169 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | управленческих кадров" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы:  - в качестве структурного подразделения существующего организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Республике Алтай. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;  - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических | |  |  | | |
|
|
| 170 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;  - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.  С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, | |  |  | | |
|
|
| 171 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.  Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров , составной частью которой является созданный в Республике Алтай Центр, обеспечивает:  - выстраивание единой | |  |  | | |
|
|
| 172 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;  - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;  - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;  - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;  - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. | |  |  | | |
|
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Создана нормативно-правовая база | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Иркитова А.А. | Приказ Утвержден приказ, регламентирующий | | - | - | | |
| 173 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | внедрения новой системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций Республики Алтай." |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | проведение аттестации кандидатов на должности руководителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций и их руководителей. | |  |  | | |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Создана организационная структура методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся." | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Приказ Приказом утверждены: общеобразовательные организации, участивующие в проекте "500+", региональный координатор,муниципальные координаторы и кураторы методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. | | - | - | | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Иркитова А.А. | Приказ 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного | | - | - | | |
| 174 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | управленческих кадров " |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | офиса, ответственное за создание и функционирование ЦНППМ; перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности ЦНППМ; типовое положение о деятельности ЦНППМ. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования ЦНППМ 4. Извещения о проведении закупок | |  |  | | |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Обеспечено внедрение системы наставничества в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные обучающихся" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Справка Содержит информацию о результатах внедрения системы наставничества в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные обучающихся. | | - | - | | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Проведен первый этап мониторинга | - | 30.06.2021 | 09 | 11 | Иркитова А.А. | Отчет Отчет о результатах первого этапа мониторинга | | - | - | | |
| 175 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации региональной дорожной карты методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся." |  |  |  |  |  | реализации региональной дорожной карты методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. | |  |  | | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников " | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию ЦНППМ, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения " | - | 25.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Иркитова А.А. | Акт Товарные накладные, акты приема | | - | - | | |
|
| 176 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России " | - | 25.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) | | - | - | | |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Проведен второй этап мониторинга реализации региональной дорожной карты методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся." | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Отчет Отчет о результатах второго этапа мониторинга реализации региональной дорожной карты методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. | | - | - | | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра неприрывного повышения профессионального мастерства | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 177 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | педагогических работников" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Проведено торжественное открытие центра" | - | 30.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Справка Содержит информационно-аналитический материал о результатах проведенных мероприятий по созданию информационно-образовательной среды и мотивационных условий для профессионального развития и роста молодых педагогов. | | - | - | | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2021 | 04 | Взаимосвязь с | Иркитова А.А. | Акт Акт, подтверждающий выполнение экспертно- | | - | - | | |
| 178 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | аналитических работ по итогам методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. | |  |  | | |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Сформирован кадровый резерв руководителей общеобразовательных организаций Республики Алтай на основе результатов аттестации." | - | 30.11.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Приказ Приказ, утвердивший состав кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций Республики Алтай на основе результатов аттестации. | | - | - | | |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Иркитова А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) | | - | - | | |
| 179 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Иркитова А.А. | Приказ План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | | - | - | | |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 01 | 06 | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | | - | - | | |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Сафронова С.Н. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
| 180 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 05 | 07 | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | | - | - | | |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 06 | 03 | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | | - | - | | |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | | - | - | | |
| 181 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | | - | - | | |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Хворова А.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 182 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессионального мастерства педагогических работников " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников " | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 2.1.26 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 183 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 2.1.28 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников " | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 2.1.29 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
| 184 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.30 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников " | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 2.1.31 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников " | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 2.1.32 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Хворова А.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 185 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессионального мастерства педагогических работников " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.33 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников " | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 2.2 | Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | В Республике Алтай обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования  по | | Нет | - | | |
|
| 186 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.  Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется | |  |  | | |
|
|
| 187 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. | |  |  | | |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения наставничества и повышения квалификации работников образования в Республике Алтай " | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Иркитова А.А. | Прочий тип документа Информационно - аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 2.2.2 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения наставничества и повышения квалификации работников образования в Республике Алтай " | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результ | 02 | Иркитова А.А. | Приказ План образовательных мероприятий | | - | - | | |
| 188 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения наставничества и повышения квалификации работников образования в Республике Алтай " | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 2.2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.10.2021 | 01 | 07 | Иркитова А.А. | Справка Подготовка помещений | | - | - | | |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения наставничества и повышения квалификации работников образования в Республике Алтай ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 189 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатата за I квартал", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Золотовицкая Ю.Ю. | Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | | - | - | | |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатата за II квартал", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Золотовицкая Ю.Ю. | Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным | | - | - | | |
|
| 190 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | |  |  | | |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Справка Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | | - | - | | |
|
| 2.2.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатата за III квартал", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 06 | 08 | Золотовицкая Ю.Ю. | Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | | - | - | | |
|
| 2.2.11 | Контрольная точка "Утверждены | - | 15.12.2022 | Взаимо | 02 | Иркитова А.А. | Приказ Акт органа | | - | - | | |
| 191 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый" | |  |  | | |
|
|
| 2.2.12 | Контрольная точка "Обеспечено | - | 15.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Иркитова А.А. | Отчет Информационно- | | - | - | | |
| 192 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций | |  |  | | |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата) | | - | - | | |
|
| 2.2.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Хворова А.А. | Справка Справка о повышении квалификации | | - | - | | |
| 193 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результатата за I квартал" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | |  |  | | |
|
| 2.2.15 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за 2 квартал" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | | - | - | | |
|
| 2.2.16 | Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Хворова А.А. | Справка Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным | | - | - | | |
| 194 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | включенным в ФР ДПП" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | |  |  | | |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за3 квартал" | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | | - | - | | |
|
| 2.2.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 02 | Хворова А.А. | Акт Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, | | - | - | | |
| 195 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  | осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый" | |  |  | | |
|
| 2.2.19 | Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Хворова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций | | - | - | | |
| 196 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 2.2.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 2.2.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и | Иркитова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 197 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3 | Результат "Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Обеспечено функционирование ЦНППМПР РА в полном объеме в соответствии с доведенным государственным заданием | | Нет | - | | |
|
| 2.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Сафронова С.Н. | Приказ Приказ о создании Центра | | - | - | | |
|
| 2.3.2 | Контрольная точка "Для оказания | - | 30.10.2021 | Взаимо | 03 | Сафронова | Прочий тип документа | | - | - | | |
| 198 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | С.Н. | Штатное расписание | |  |  | | |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Договор аренды помещения заключен", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 02 | 05 | Сафронова С.Н. | Соглашение Договор аренды | | - | - | | |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка | | - | - | | |
|
| 2.3.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение на предоставление субсидии | | - | - | | |
| 199 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Отчет Отчет о выполнении государственного задания | | - | - | | |
|
| 2.3.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
|
| 2.3.8 | Контрольная точка "Утверждены | - | 31.05.2022 | Взаимо | 02 | Сафронова | Прочий тип документа | | - | - | | |
| 200 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | С.Н. | Государственное задание, план работы | |  |  | | |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении государственного задания в части функционирования ЦНППМ за 1 полугодие 2022 года" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Отчет Отчет о выполнении государственного задания за 1 полугодие | | - | - | | |
|
| 2.3.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана мероприятий по молодым педагогам и ШНОР" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Иркитова А.А. | Отчет отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
| 201 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 01 | 03 | Сафронова С.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хворова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 2.3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Государсвтенное задание, дорожная карта | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 202 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Заключены договоры для обеспечения функционирования ЦНППМ" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Реестр заключенных договоров | | - | - | | |
|
| 2.3.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.07.2023 | 01 | 03 | Хворова А.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовленном материально-техническом обеспечении | | - | - | | |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Проведена оплата за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы в ходе обеспечения функционирования ЦНППМ" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Реестр актов выполненных работ и платежных документов | | - | - | | |
|
| 2.3.17 | Контрольная точка "Услуга | - | 29.12.2023 | 02 | Взаимо | Хворова А.А. | Отчет Информационно- | | - | - | | |
| 203 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | аналитический отчет о реализации результата | |  |  | | |
| 2.3.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
|
| 2.3.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Сафронова С.Н. | Прочий тип документа Государственное задание | | - | - | | |
| 204 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 2.3.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 2.3.22 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сафронова С.Н. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
| 205 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Отчет Отчет | | - | - | | |
|
| 2.4 | Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафронова С.Н. | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 | | Нет | - | | |
|
| 206 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. человек,.  Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.  В 2023 году | |  |  | | |
|
|
| 207 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | финансирование на реализацию результата не предусмотрено | |  |  | | |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000 | - | 21.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс | | - | - | | |
|
| 2.4.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
|
| 2.4.3 | Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения Росии по организации конкурсных | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Иркитова А.А. | Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России | | - | - | | |
| 208 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
|
| 2.4.4 | Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения диновременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000 | - | 30.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркитова А.А. | Приказ НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г. | | - | - | | |
|
| 2.4.5 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Иркитова А.А. | Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям | | - | - | | |
| 209 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000 |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году | | - | - | | |
|
| 2.4.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат | | - | - | | |
|
| 210 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту регионального проекта | | | | | |
|  | | | | | | | | Современная школа (Республика Алтай) | | | | | |
| Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального*  *проекта)* | Место | 0 | 2019 | - | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 330,00 | 330,00 | - | - |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Место | 0 | 2019 | - | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 330,00 | 330,00 | - | - |
| *Шебалинский муниципальный район* | Место | 0 | 2019 | - | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 330,00 | 330,00 | - | - |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального*  *проекта)* | Место | 0 | 2018 | - | 299,00 | 299,00 | 574,00 | | 574,00 | 574,00 | 654,00 | - | - |
| *Всего по муниципальным* | Место | 0 | 2018 | - | 299,0 | 299,0 | 574,0 | | 574,0 | 574,0 | 654,0 | - | - |
| 212 | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| *образованиям* |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *Усть-Коксинский муниципальный район* | Место | 0 | 2018 | - | 24,00 | 24,00 | 299,00 | | 299,00 | 299,00 | 379,00 | - | - |
| *город Горно-Алтайск* | Место | 0 | 2018 | - | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | 275,00 | 275,00 | 275,00 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Саврасова О. С. | Министр образования и науки Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | 2 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Муклаева О. В. | начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник | | Сарайкина Т. С. | Главный специалист | Елфимова И. И. | 20 |  |
| Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Сафронова С. Н. | Ректор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Хворова А. А. | проректор по проектной деятельности | Сафронова С. Н. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 3 |  |
| Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова Н. А. | заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Елфимова И. И. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Сарайкина Т. С. | Главный специалист | Елфимова И. И. | 20 |  |
| 10 | Участник регионального | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра | Саврасова О. С. | 3 |  |
|  | проекта | |  | образования и науки Республики Алтай |  |  |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Смышляева М. В. | Директор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Сафронова С. Н. | Ректор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Иркитова А. А. | Проректор по научно-методической работе | Сафронова С. Н. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Хворова А. А. | проректор по проектной деятельности | Сафронова С. Н. | 10 |  |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | | | | | | |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова Н. А. | заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Сафронова С. Н. | Ректор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Сарайкина Т. С. | Главный специалист | Елфимова И. И. | 20 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Елфимова И. И. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 3 |  |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального | | Чакыров А. А. | Исполняющий обязанности министра | Хорохордин О. Л. | 2 |  |
|  | проекта | |  |  |  |  |  |
| 21 | Участник регионального проекта | | Андреева Л. В. | Глава муниципального образования "Шебалинский район" | - | 30 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | | Сафир О. Е. | врио директора | Зорий К. В. | 5 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | | Языкова О. С. | Заместитель министра | Зорий К. В. | 20 |  |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | |  |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чакыров А. А. | Исполняющий обязанности министра | Хорохордин О. Л. | 2 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | | Языкова О. С. | Заместитель министра | Зорий К. В. | 20 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | | Сафир О. Е. | врио директора | Зорий К. В. | 5 |  |
| Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | | | | | | |  |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чакыров А. А. | Исполняющий обязанности министра | Хорохордин О. Л. | 2 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | | Сафир О. Е. | врио директора | Зорий К. В. | 5 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | | Языкова О. С. | Заместитель министра | Зорий К. В. | 20 |  |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | | | | | | |  |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чакыров А. А. | Исполняющий обязанности министра | Хорохордин О. Л. | 2 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | | Сафир О. Е. | врио директора | Зорий К. В. | 5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 32 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 3 |  |
| 33 | Участник регионального проекта | | Языкова О. С. | Заместитель министра | Зорий К. В. | 20 |  |
| На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | | | | | | |  |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова Н. А. | заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 35 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 3 |  |
| 36 | Участник регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 37 | Участник регионального проекта | | Анисимова Н. А. | заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования | | | | | | |  |
| 38 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 5 |  |
| 39 | Участник регионального проекта | | Полетаева Т. В. | Главный специалист | Лутцев А. В. | 10 |  |
| 40 | Участник регионального проекта | | Елфимова И. И. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей | | | | | | |  |
| 41 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 42 | Участник регионального проекта | | Колбина Н. В. | главный специалист | Чандыева Е. Д. | 10 |  |
| 43 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 3 |  |
| Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей | | | | | | |  |
| 44 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимова Н. А. | заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 45 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 3 |  |
| 46 | Участник регионального проекта | | Сафронова С. Н. | Ректор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 47 | Участник регионального проекта | | Сарайкина Т. С. | Главный специалист | Елфимова И. И. | 20 |  |
| 48 | Участник регионального проекта | | Иркитова А. А. | Проректор по научно-методической работе | Сафронова С. Н. | 10 |  |
| 49 | Участник регионального проекта | | Елфимова И. И. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай | | | | | | |  |
| 50 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Сафронова С. Н. | Ректор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 51 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 3 |  |
| 52 | Участник регионального проекта | | Хворова А. А. | проректор по проектной деятельности | Сафронова С. Н. | 10 |  |
|  | | | | | | |  |
| Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | | | | | | |  |
| 53 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Сафронова С. Н. | Ректор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 54 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 3 |  |
| 55 | Участник регионального проекта | | Иркитова А. А. | Проректор по научно-методической работе | Сафронова С. Н. | 10 |  |