

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Председатель Организационного штаба Республики Алтай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р. Пальталлер

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_г.

**Паспорт ПРОграммы№ 0001**

**СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ в РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ**

**Резюме программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование программы | Современная образовательная среда в Республике Алтай |
| Срок начала и окончания программы | Дата начала: 14.03.2016 г.Дата окончания: 31.12.2025 г. |
| Общий бюджет программы, тыс. руб. | 7 028 513,28 |
| Основание для открытия программы | Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9 |
| Наименование соответствующего приоритетного направления развития Республики Алтай | Ликвидация сменности в общеобразовательных организациях Республике Алтай |
| Наименование соответствующих разделов государственных программ Республики Алтай | Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях |
| Взаимосвязь с Государственными программами РФ/ приоритетными направлениями развития РФ | Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9,Проект «Создание современной образовательной среды для школьников»Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Проект №0006 «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школы в г. Горно-Алтайске» входит в состав программы (открыт в 2016г.) |
| Критерии успеха программы | 1. Фактические результаты программы соответствуют утвержденным
2. Программа выполнена в срок
3. Программа выполнена в пределах бюджета
 |

**Содержание программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Республике Алтай за счет создания к 2025 году 9 790 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Алтай, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100% |
| Показатели программы и их значения по годам | Показатель, ед. изм. | Базовое значение | Целевое значение |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Число новых мест в общеобразовательных организациях Республики Алтай | 0 | 0 | 930 | 670 | 910 | 1525 | 1155 | 1160 | 1365 | 900 | 1175 |
| В том числе введенных путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства зданий школ | 0 |  |  | 550 | 750 | 1375 | 1100 | 1100 | 825 | 550 | 825 |
| возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкции зданий школ |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 | 350 | 350 |
| оптимизации загруженности школ |  |  | 670 | 120 | 160 | 150 | 55 | 60 |  |  |  |
| Результаты программы | 1. Создание 8 575 новых места в общеобразовательных организациях за счет строительства зданий общеобразовательных организаций, путем пристроя к зданиям школ, возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, капитального ремонта зданий школ:

2017 год: возврат старого здания на 260 мест;2018 год: с. Усть-Кокса (НОШ) на 275 мест, г. Горно-Алтайск (район Заимка) на 275 мест;2019 год: г. Горно-Алтайск школа № 7 на 750 мест;2020 год: с. Майма (НОШ) на 550 мест, с. Кош-Агач (НОШ) на 550 мест;г. Горно-Алтайск (район Байат) на 275 мест;2021 год: с. Кызыл-Озек (НОШ) на 550 мест, с. Онгудай (НОШ) на 550 мест;2022 год: с. Улаган (НОШ) на 550 мест, с. Кош-Агач (СОШ) на 550 мест;2023 год: с. Шебалино (район Покатайка) на 550 мест, с.Чоя (НОШ) на 275 мест, реконструкция школы №6 в г. Горно-Алтайске на 540 мест;2024 год: с. Турочак (НОШ) на 550 мест, реконструкция школы №12 в г. Горно-Алтайске на 350мест;2025 год: с. Усть-Кан на 550 мест, с. Чемал (НОШ) на 275 мест, реконструкция школы №4 в г. Горно-Алтайске на 350 мест. 1. Создание 1215 мест в общеобразовательных организациях за счет оптимизации загруженности школ.
2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену составит 100%.
 |
| Описание модели функционирования программы | Создание новых мест будет обеспечено за счет строительства зданий общеобразовательных организаций, путем пристроя к зданиям школ, возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, капитального ремонта зданий школ, оптимизации загруженности школ.  |

**Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Тип****(завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)** | **Срок** |
| 1 | **Инициирование и планирование программы** |
| 1.1 | Программа инициирована (Паспорт программы утверждён) | Контрольная точка | 27 февраля 2017 г. |
| 1.2 | Утвержден план программы | Контрольная точка | 31 марта 2017 г. |
| 2 | **Этап 1** |
| 2.1 | Инициирование проекта «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Усть-Кокса» | Контрольная точка | 31 марта 2017 г. |
| 2.2 | Инициирование проекта «Создание новых 750 учебных мест посредством строительства здания школы №7 в г. Горно-Алтайске» | Контрольная точка | 1 августа 2017 г. |
| 2.3 | Обеспечено создание 930 мест (260 мест – БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса», 670 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2017 год | Контрольная точка | 1 сентября 2017 г. |
| 2.4 | Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 год | Контрольная точка | 1 марта 2018 г. |
| 2.5 | Обеспечено создание 670 мест (275 мест – строительство школы в с. Усть-Кокса;275 мест – строительство школы в г. Горно-Алтайске (микрорайон Заимка); 120 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2018 год | Контрольная точка | 15 декабря 2018 г. |
| 2.6 | Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2019 год | Контрольная точка | 1 марта 2019 г. |
| 2.7 | Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школыв с. Майма», «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школыв с. Кош-Агач» и «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школы в г. Горно-Алтайске (район Байат)» | Контрольная точка | 1 апреля 2019 г. |
| 2.8 | Обеспечено создание 910 мест (750 мест – строительство школы № 7 в г. Горно-Алтайске; 160 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2019 год | Контрольная точка | 15 декабря 2019 г. |
| 2.9 | Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2020 год | Контрольная точка | 1 марта 2020 г. |
| 2.10 | Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Кызыл-Озек» и «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Онгудай» | Контрольная точка | 1 апреля 2020 г. |
| 2.11 | Обеспечено создание 1525мест (550 мест - строительство школы в с. Майма; 550 мест – строительство школы в с. Кош-Агач; 275 мест – строительство школы в г. Горно-Алтайске (район Баят);150 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2020 год | Контрольная точка | 15 декабря 2020 г. |
| 3 | **Этап 2** |
| 3.1 | Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | Контрольная точка | 1 марта 2021 г. |
| 3.2 | Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школыв с. Улаган» и «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школыв с. Кош-Агач» | Контрольная точка | 1 апреля 2021 г. |
| 3.3 | Обеспечено создание 1155 мест (550 мест – строительство школы в с. Кызыл-Озек; 550 мест – строительство школы в с. Онгудай; 55 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2021 год | Контрольная точка | 15 декабря 2021 г. |
| 3.4 | Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | Контрольная точка | 1 марта 2022 г. |
| 3.5 | Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школыв с. Шебалино», «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Чоя» и «Создание новых 540 учебных мест посредством реконструкции здания школы №6 в г. Горно-Алтайске» | Контрольная точка | 1 апреля 2022 г. |
| 3.6 | Обеспечено создание 1160 мест (550 мест – строительство школы в с. Улаган; 550 мест – строительство школы в с. Кош-Агач; 60 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2022 год | Контрольная точка | 15 декабря 2022 г. |
| 3.7 | Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | Контрольная точка | 1 марта 2023 г. |
| 3.8 | Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Турочак» и «Создание новых 350 учебных мест посредством реконструкции здания школы №12 в г. Горно-Алтайске» | Контрольная точка | 1 апреля 2023 г. |
| 3.9 | Обеспечено создание 1365 мест (550 мест – строительство школы в с. Шебалино; 275 мест- строительство школы в с. Чоя; 540 мест - реконструкция школы № 6 в г. Горно-Алтайске) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2023 год | Контрольная точка | 15 декабря 2023 г. |
| 3.10 | Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | Контрольная точка | 1 марта 2024 г. |
| 3.11 | Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Усть-Кан», «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школыв с. Чемал» и «Создание новых 350 учебных мест посредством реконструкции здания школы №4 в г. Горно-Алтайске» | Контрольная точка | 1 апреля 2024 г. |
| 3.12 | Обеспечено создание 900мест (550 мест – строительство школы в с. Турочак; 350 мест – реконструкция школы № 12 в г. Горно-Алтайске) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2024 год | Контрольная точка | 15 декабря 2024 г. |
| 3.13 | Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | Контрольная точка | 1 марта 2025 г. |
| 3.14 | Обеспечено создание 1175 мест (550 мест – строительство школы в с. Усть-Кан; 275 мест – строительство школы в с. Чемал;350 мест – реконструкция школы № 4 в г. Горно-Алтайске), исходя из прогнозируемой потребности на 2025 год | Контрольная точка | 15 декабря 2025 г. |
| 3.15 | Программазавершена | Завершение программы | 31 декабря 2025 г. |

**Бюджет программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Бюджет программы, тыс. руб.** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Бюджетные источники | Федеральный бюджет | 0,00 | 380 733,25 | 690 580,28 | 978 500,00 | 978 500,00 |
| Республиканский бюджет | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 75 750,00 | 51 500,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **80 000,00** | **430 733,25** | **740 580,28** | **1 054 250,00** | **1 030 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Бюджет программы, тыс. руб.** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Итого****2017-2025** |
| Бюджетные источники | Федеральный бюджет | 978 500,00 | 819 983,25 | 819 983,25 | 819 983,25 | 6 466 763,28 |
| Республиканский бюджет | 51 500,00 | 75 750,00 | 51 500,00 | 75 750,00 | 561 750,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **1 030 000,00** | **895 733,25** | **871 483,25** | **895 733,25** | **7 028 513,28** |

**Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование рисков/ возможностей** | **Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности** |
| 1 | Нехватка финансовых средств у инвестора строительства  | Тщательная проработка финансового плана проекта.Привлечение финансовых средств, поиск потенциальных инвесторов.Формирование финансового резерва компании-инвестора. |
| 2 | Нарушение застройщиками сроков ввода в эксплуатацию объектов | Осуществление контроля выполнения строительных работ.Установление системы адекватных штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с подрядчиком.Постоянный контроль компании-инвестора за неукоснительным соблюдением подрядчиком проектно-сметной документации. |

**Команда управления программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Бондаренко Алексей Викторович министр образования и науки Республики Алтай |
| Куратор программы | Маргачев Михаил Юрьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай |
| Руководитель программы | Муклаева Ольга Валерьевна, заместитель министра образования и науки Республики Алтай, тел. (38822)2-66-95 |
| Администратор программы | Тымыев Виктор Карлович, начальник отдела бюджетного планирования Министерства образования и науки РА, тел. (38822)2-22-93, tymyev@mon-ra.ru |

**Согласовано:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор программы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Маргачев М.Ю | «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| Заказчик программы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бондаренко А.В. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| Руководитель Проектного офиса | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ротарь Ф.Н. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| Руководитель программы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Муклаева О.В. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| Заместитель министра финансов РА | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Сумин А.Г. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г. |
|  |  |  |  |